Утверждена

Приказом №\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_2023

ПЛАН (дорожная карта)

реализации проекта «Психолого-педагогический класс»

в МБОУ Веселовская СОШ №1

на 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Планируемые результаты |
| I. Организационная деятельность | | | |  |
| 1. | Назначение ответственного лица ОО за организацию деятельности психолого-педагогического класса | Директор | До  31.08.2023 | Приказ |
| 2. | Разработка Положения о профильном психолого-педагогическом классе | Заместитель директора по развитию | До  31.08.2023 | Локальный нормативный акт |
| 3. | Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в психолого-педагогическом классе/группе. | Заместитель директора по УВР | До  31.08.2023 | Протокол родительского собрания. |
| 4. | Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при  приеме для обучения в психолого-  педагогическом классе/группе | Заместитель директора по УВР | До  31.08.2023 | Заявления родителей (законных представителей) |
| 5. | Организация приема обучающихся в  психолого-педагогический класс | Заместитель директора по УВР | До  31.08.2023 | Приказ о создании комиссии (при  необходимости) |
| 6. | Принятие решения о зачислении обучающегося в психолого-педагогический класс | Заместитель директора по УВР | До  31.08.2023 | Протокол приемной комиссии, приказ директора ОО о зачислении в психолого - педагогический класс |
| 7. | Заключение договора о сотрудничестве с вузом-партнером | Заместитель директора по развитию | Не позднее  30.08.2023 | Договор о  сотрудничестве |
| II | Информационно-методические мероприятия | | |  |
| 1. | Участие в мероприятиях  (семинары/вебинары), посвященных реализации Проекта | Заместитель директора по развитию | В течение года |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Размещение информации о психолого - педагогическом классе и участии в проекте на сайте образовательной организации. | Заместитель директора по развитию | Не менее 1 раза в год |  |
| III | Обеспечение условий реализации проекта | | | |
| 1. | Формирование учебного плана для психолого-педагогических классов/групп в соответствии с ФГОС СОО (на базе любого профиля) | Заместитель директора по УВР | До  31.08.2023 | Приказ об утверждении учебного плана на уровень обучения |
| 2. | Внесение изменений в ООП СОО в целевой раздел, содержание, результаты, условия (при необходимости).  Внесение записи о реализации программы в сетевой форме (при необходимости) | Заместитель директора по УВР | До  31.08.2023 | Внесены изменения в ООП СОО (или издан локальный акт о внесении изменений) |
| 3. | Разработка и утверждение курса (курсов) внеурочной деятельности, направленного на формирование психолого - педагогических компетенций | Заместитель директора по УВР | До  31.08.2023 | Разработан и утвержден курс |
| 4. | Внесение изменений в программу воспитания: модуль «Профориентация» | Заместитель директора по воспитанию | До  31.08.2023 | Внесены изменения в программу воспитания |
| 5. | Подготовка педагогов по программам повышения квалификации (при  необходимости) | Заместитель директора по развитию | 2023-24 гг. | Проведено обучение педагогов |
| IV | Участие в мероприятиях | | | |
| 1. | Участие в Конкурсах педагогических проектов | Заместитель директора по развитию | 2023-2024 учебный год |  |
| 2. | Профориентационные мероприятия  Акция «Цитата дня по педагогике»  Квиз- игра «Новые знания с новым предметом»  Родительские собрания «Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка», «Склонности и интересы подростков в выборе профессии» | Заместитель директора по ВР | В соответствии с графиком школы | Проведены не менее двух мероприятий |
| V | Мониторинг реализации проекта | | | |
| 1. | Мониторинг профильного обучения | Заместитель директора по УВР | ежегодно: май | Организация и проведение сбора  данных |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | О.Н. |  |  |