Утверждена

Приказом №\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_2023

ПЛАН (дорожная карта)

реализации проекта «Психолого-педагогический класс»

в МБОУ Веселовская СОШ №1

на 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п.  | Мероприятия  | Исполнители  | Сроки  | Планируемые результаты  |
| I. Организационная деятельность  |  |
| 1.  | Назначение ответственного лица ОО за организацию деятельности психолого-педагогического класса  | Директор  | До 31.08.2023  | Приказ  |
| 2.  | Разработка Положения о профильном психолого-педагогическом классе  | Заместитель директора по развитию | До 31.08.2023  | Локальный нормативный акт  |
| 3.  | Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в психолого-педагогическом классе/группе.  | Заместитель директора по УВР | До 31.08.2023  | Протокол родительского собрания.  |
| 4.  | Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в психолого-педагогическом классе/группе  | Заместитель директора по УВР | До 31.08.2023  | Заявления родителей (законных представителей)  |
| 5.  | Организация приема обучающихся в психолого-педагогический класс | Заместитель директора по УВР | До 31.08.2023  | Приказ о создании комиссии (при необходимости)  |
| 6.  | Принятие решения о зачислении обучающегося в психолого-педагогический класс  | Заместитель директора по УВР | До 31.08.2023  | Протокол приемной комиссии, приказ директора ОО о зачислении в психолого - педагогический класс |
| 7.  | Заключение договора о сотрудничестве с вузом-партнером  | Заместитель директора по развитию | Не позднее 30.08.2023  | Договор о сотрудничестве  |
| II  | Информационно-методические мероприятия  |  |
| 1.  | Участие в мероприятиях (семинары/вебинары), посвященных реализации Проекта  | Заместитель директора по развитию | В течение года  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.  | Размещение информации о психолого - педагогическом классе и участии в проекте на сайте образовательной организации.  | Заместитель директора по развитию | Не менее 1 раза в год  |   |
| III  | Обеспечение условий реализации проекта  |
| 1.  |  Формирование учебного плана для психолого-педагогических классов/групп в соответствии с ФГОС СОО (на базе любого профиля)  | Заместитель директора по УВР | До 31.08.2023  | Приказ об утверждении учебного плана на уровень обучения  |
| 2.  |  Внесение изменений в ООП СОО в целевой раздел, содержание, результаты, условия (при необходимости). Внесение записи о реализации программы в сетевой форме (при необходимости)  | Заместитель директора по УВР | До 31.08.2023  | Внесены изменения в ООП СОО (или издан локальный акт о внесении изменений)  |
| 3.  |  Разработка и утверждение курса (курсов) внеурочной деятельности, направленного на формирование психолого - педагогических компетенций  | Заместитель директора по УВР | До 31.08.2023  | Разработан и утвержден курс |
| 4.  |  Внесение изменений в программу воспитания: модуль «Профориентация»  | Заместитель директора по воспитанию | До 31.08.2023  | Внесены изменения в программу воспитания  |
| 5.  |  Подготовка педагогов по программам повышения квалификации (при необходимости)  | Заместитель директора по развитию | 2023-24 гг.  | Проведено обучение педагогов  |
| IV  | Участие в мероприятиях  |
| 1.  | Участие в Конкурсах педагогических проектов   | Заместитель директора по развитию | 2023-2024 учебный год |  |
| 2.  | Профориентационные мероприятия Акция «Цитата дня по педагогике» Квиз- игра «Новые знания с новым предметом» Родительские собрания «Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка», «Склонности и интересы подростков в выборе профессии»  | Заместитель директора по ВР  | В соответствии с графиком школы  | Проведены не менее двух мероприятий  |
| V  | Мониторинг реализации проекта  |
| 1.  | Мониторинг профильного обучения  | Заместитель директора по УВР | ежегодно: май | Организация и проведение сбора данных  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | О.Н.  |  |  |